## ProductBacklog
#ID | Item | Priorità | Categoria | SP | Status | Team | Acceptance Criteria / Note
1 | Come utente, voglio creare un set di regole dove ogni regola ha un trigger e un'azione, in modo da automatizzare un compito. | 1 | User Story | 3 | DONE | Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente ha cliccato sul bottone "Crea una regola" , quando seleziona il trigger e l'azione, allora può in qualsiasi momento aggiungere la regola cliccando su "Aggiungi regola". - Data una regola, quando si verifica la condizione specificata nel trigger, allora si esegue l'azione corrispondente. - Dato un set di regole, quando l'utente accede all'applicazione, allora può visualizzare l'elenco di regole
2 | Come utente, voglio che l'applicazione controlli periodicamente le regole ogni 5 secondi in modo da valutare automaticamente se i trigger sono attivati. | 1 | User Story | 5 | DONE | Alessandro Marchesano | - Dato che l'utente crea le regole, quando clicca su "Add Rule", allora esse vengono valutate automaticamente.
3 | Come utente, voglio specificare come trigger un particolare orario del giorno in modo che l'azione venga eseguita al tempo specificato. | 2 | User Story | 3 | DONE | Amos Tecce | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger TimeOfDay, allora può selezionare un orario del giorno.
4 | Come utente, voglio poter selezionare un file audio per un'azione in modo che sia riprodotto quando la regola viene attivata. | 2 | User Story | 5 | DONE | Valentina Micera Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente crea una regola, quando clicca su "Create a Rule", può selezionare come azione di un trigger la riproduzione di un file audio - Dato che l'utente seleziona un'azione, quando sceglie di riprodurre un audio, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionarne uno presente sul suo dispositivo
5 | Come utente, voglio poter specificare un messaggio di testo per un'azione, in modo che sia mostrato quando la regola viene attivata. | 2 | User Story | 3 | DONE | Alessandro Marchesano Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente crea una regola, quando seleziona come azione di un trigger la comparsa di un messaggio di testo, allora compare una finestra di dialogo che mostra il messaggio. - Dato che l'utente sceglie di mostrare un messaggio, quando seleziona l'azione ShowMessage, allora deve digitare il testo in una casella apposita prima di cliccare su "Aggiungi regola". - Dato che l'utente ha impostato come azione di una regola "ShowMessage", quando il messaggio appare a video, allora la finestra di dialogo deve essere esplicitamente chiusa dall'utente
6 | Come utente, voglio eliminare regole esistenti in qualsiasi momento perché non più necessarie. | 3 | User Story | 1 | DONE | Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente visualizza la tabella delle regole, quando l'utente seleziona una regola dall'elenco e clicca su "Elimina regola", allora la regola viene rimossa dall'elenco.
7 | Come utente, voglio poter attivare o disattivare una regola in modo che non venga verificata la condizione ma faccia ancora parte dell'elenco delle regole. | 4 | User Story | 8 | DONE | Amos Tecce Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente visualizza la tabella delle regole, quando l'utente seleziona una regola attiva dall'elenco e clicca su "Disattiva regola", allora la regola viene disattivata e non viene più verificata la condizione ad essa relativa. - Dato che l'utente visualizza la tabella delle regole, quando l'utente seleziona una regola disattivata e clicca su "Attiva regola", allora la regola viene attivata e viene nuovamente verificata la regola ad essa relativa.
8 | Come utente, voglio che le regole siano salvate su un file in modo da non perderle al riavvio dell'applicazione. | 3 | User Story | 8 | DONE | Valentina Micera | - Dato l'elenco delle regole, quando viene fatto un inserimento, una cancellazione, un'attivazione o una disattivazione di una regola dall'elenco, allora viene salvato su un file lo stato attuale delle regole. - Dato che l'utente aveva creato delle regole in precedenza, quando l'applicazione viene avviata, allora viene ripristinato il suo stato precedente importando l'elenco delle regole da un file.
9 | Come utente, voglio poter specificare se la regola può essere eseguita una sola volta quando il trigger è verificato oppure se si deve nuovamente verificare la condizione dopo un intervallo di tempo specificato in giorni, ore e minuti, in modo da avere una gestione più flessibile. | 5 | User Story | 13 | WAITING FOR DEVELOPMENT | Alessandro Marchesano Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando clicca su "Create a Rule", allora deve specificare se, quando si verifica la condizione, la regola deve essere eseguita una sola volta o dopo un intervallo di tempo specificato. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando vuole che sia ripetibile, allora deve specificare l'intervallo di tempo in un'apposita casella.
10 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'aggiunta di una specifica stringa alla fine di uno specifico file di testo, in modo da aggiungere informazioni su un file in maniera automatica. | 6 | User Story | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione AppendStringToFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione AppendStringToFile, allora deve specificare in una casella apposita la stringa da aggiungere alla fine del file selezionato.
11 | Come utente, voglio poter impostare come azione la copia di uno specifico file in una specifica locazione, in modo da poter automatizzare la duplicazione di file. | 6 | User Story | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione CopyFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione CopyFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare una cartella dove sarà effettuata la copia del file selezionato.
12 | Come utente, voglio poter impostare come azione lo spostamento di un file dalla sua locazione sorgente a una destinazione specificata, in modo da poter automatizzare la gestione di file. | 6 | User Story | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione MoveFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione MoveFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare una cartella dove sarà trasferito il file selezionato.
13 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'eliminazione di uno specifico file, in modo da eliminare file non più necessari. | 6 | User Story | 2 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione DeleteFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo.
14 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'esecuzione di uno specifico programma esterno accompagnato da eventuali argomenti a linea di comando, in modo da automatizzare l'esecuzione e l'avvio di un programma. | 7 | User Story | 13 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione ExecuteProgram, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione ExecuteProgram, allora deve specificare in un'apposita casella gli argomenti a linea di comando.
15 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico giorno della settimana, in modo da eseguire determinate azione in base al giorno della settimana. | 6 | User Story | 2 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger DayOfWeek, allora può selezionare un giorno della settimana da un'apposita lista.
16 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico giorno del mese, in modo da eseguire determinate azioni in base al giorno del mese. | 6 | User Story | 2 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger DayOfMonth, allora può selezionare un giorno del mese da un'apposita lista.
17 | Come utente, voglio poter impostare come trigger una specifica data (gg/mm/aaaa), in modo da automatizzare le azioni in base al giorno dell'anno. | 6 | User Story | 2 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger Date, allora può selezionare una data tramite DatePicker.
18 | Come utente, voglio poter impostare come trigger la presenza di un file con uno specifico nome in una specifica locazione, in modo da automatizzare azioni basandosi sui file. | 6 | User Story | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger ExistingFile, allora deve specificare il nome del file in un'apposita casella. -Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger ExistingFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare una cartella in cui controllare se il file è presente.
19 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il superamento da parte di uno specifico file di una soglia di grandezza preimpostata, in modo da eseguire azioni in caso di file con dimensioni eccessive. | 6 | User Story | 5 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger FileSize, allora deve specificare la soglia in un'apposita casella. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger FileSize, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. '- Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger FileSize, allora deve selezionare l'unità di misura della soglia da un'apposita lista.
20 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico valore di ritorno ottenuto dall'esecuzione di un programma esterno con determinati argomenti a linea di comando, in modo da eseguire azioni in base all'esito di un programma. | 7 | User Story | 13 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger ExitStatus, allora deve specificare il valore di ritorno in un'apposita casella. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger ExitStatus, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger ExitStatus, allora deve specificare in un'apposita casella gli argomenti a linea di comando.
21 | Come utente, voglio poter impostare come azione una sequenza di azioni, la quale può contenere azioni elementari o altre sequenze, in modo da raggruppare azioni attivate dal medesimo trigger in un'unica regola. | 8 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
22 | Come utente, voglio poter impostare come trigger un'espressione composta da uno o più trigger nella quale compaiono gli operatori logici AND, OR e NOT, in modo da poter specificare condizioni più complesse e articolate. | 8 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
23 | Come utente, voglio poter definire dei contatori con un proprio nome e un valore intero preimpostato, in modo da tenere traccia di determinati valori di interesse. | 9 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
24 | Come utente, voglio poter visualizzare e modificare il valore dei contatori già creati, in modo da gestire più agevolmente i valori dei contatori. | 9 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
25 | Come utente, voglio poter impostare come azione la modifica di un valore di uno specifico contatore a un determinato valore, in modo da poter operare automaticamente sui contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
26 | Come utente, voglio, come azione, poter sommare un determinato valore a quello di un contatore già esistente, in modo da poter operare automaticamente sui contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
27 | Come utente, voglio, come azione, poter sommare il valore di uno specifico contatore a quello di un altro contatore, in modo da poter operare in maniera automatica sui contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
28 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il confronto tra il valore di un contatore e uno specifico valore intero, in modo da eseguire azioni in base allo stato dei contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
29 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il confronto tra i valori di due contatori specifici, in modo da eseguire azioni in base allo stato dei contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
30 | Come utente, voglio poter utilizzare il valore di uno specifico contatore come variabile all'interno delle azioni che operano con le stringhe, in modo da rendere dinamico il testo generato da un'azione. | 11 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION

## FirstSprintBacklog
#ID | Priorità | Item | SP | Status | Team
1 | 1 | Come utente, voglio creare un set di regole dove ogni regola ha un trigger e un'azione, in modo da automatizzare un compito. | 3 | DONE |  | Velocità stimata: 49
|  | Realizzazione dell'interfaccia grafica in FXML secondo il prototipo. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Realizzazione dello scheletro del Controller e dell'Applicazione. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Creazione della classe Rule. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Realizzazione di un'interfaccia per i trigger. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Realizzazione di un'interfaccia per le azioni. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Implementazione della logica necessaria per eseguire le azioni associate alla regola quando il trigger viene attivato. |  |  | Raffaele Sbardella
2 | 1 | Come utente, voglio che l'applicazione controlli periodicamente le regole in modo da valutare automaticamente se i trigger sono attivati. | 5 | DONE
|  | Creazione della classe RulesChecker, che gestisce periodicamente il controllo delle regole. |  |  | Alessandro Marchesano
|  | Aggiornamento del Controller per l'aggiunta di questa funzionalità. |  |  | Alessandro Marchesano
3 | 2 | Come utente, voglio specificare come trigger un particolare orario del giorno in modo che l'azione venga eseguita al tempo specificato. | 3 | DONE
|  | Creazione della classe TimeOfDayTrigger. |  |  | Amos Tecce
|  | Aggiornamento dell'interfaccia grafica. |  |  | Amos Tecce
|  | Implementazione delle funzionalità che consentono all'utente di scegliere un orario come trigger. |  |  | Amos Tecce
4 | 2 | Come utente, voglio poter selezionare un file audio per un'azione in modo che sia riprodotto quando la regola viene attivata. | 5 | DONE
|  | Creazione della classe PlayAudioAction. |  |  | Valentina Micera
|  | Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare un file audio. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Implementazione delle funzionalità che consentono all'utente di scegliere il file audio da riprodurre come azione. |  |  | Valentina Micera
5 | 2 | Come utente, voglio poter specificare un messaggio di testo per un'azione, in modo che sia mostrato quando la regola viene attivata. | 3 | DONE
|  | Creazione della classe ShowMessageAction. |  |  | Alessandro Marchesano
|  | Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di digitare un testo in fase di creazione di una regola. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Implementazione delle funzionalità che consentono all'utente di scegliere come azione la comparsa del messaggio. |  |  | Alessandro Marchesano
|  | Implementazione della finestra di dialogo. |  |  | Alessandro Marchesano
6 | 3 | Come utente, voglio eliminare regole esistenti in qualsiasi momento perché non più necessarie. | 1 | DONE
|  | Aggiunta del bottone che consente di eliminare una regola. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Raffaele Sbardella
7 | 4 | Come utente, voglio poter attivare o disattivare una regola in modo che non venga verificata la condizione ma faccia ancora parte dell'elenco delle regole. | 8 | DONE
|  | Realizzare una tabella che contenga tutte le regole attive. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Realizzare una tabella che contenga tutte le regole disattive. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Implementare le funzionalità per la gestione dell'attivazione/disattivazione delle regole. |  |  | Amos Tecce
|  | Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire l'attivazione/disattivazione delle regole tramite tasto destro. |  |  | Amos Tecce
8 | 3 | Come utente, voglio che le regole siano salvate su un file in modo da non perderle al riavvio dell'applicazione. | 8 | DONE
|  | Realizzazione di un Service per il salvataggio delle regole su un file. |  |  | Valentina Micera
|  | Aggiungere nel controller la funzione di importazione delle regole dal file al riavvio dell'applicazione. |  |  | Valentina Micera
9 | 5 | Come utente, voglio poter specificare se la regola può essere eseguita una sola volta quando il trigger è verificato oppure se si deve nuovamente verificare la condizione dopo un intervallo di tempo specificato in giorni, ore e minuti, in modo da avere una gestione più flessibile. | 13 | WAITING FOR DEVELOPMENT
|  | Consentire all'utente di scegliere se una regola sia ripetibile o meno. |  | DONE | Raffaele Sbardella
|  | Consentire all'utente di definire uno sleepingPeriod nel caso in cui l'attivazione della regola sia ripetibile. |  | DONE | Raffaele Sbardella
|  | Aggiornamento della classe Rule. |  | DONE | Alessandro Marchesano
|  | Aggiornamento del Controller. |  | IN PROGRESS | Raffaele Sbardella

## SecondSprintBacklog
#ID | Priorità | Item | SP | Status | Team
9 | 5 | Come utente, voglio poter specificare se la regola può essere eseguita una sola volta quando il trigger è verificato oppure se si deve nuovamente verificare la condizione dopo un intervallo di tempo specificato in giorni, ore e minuti, in modo da avere una gestione più flessibile. | 13 (6 rimanenti) | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | Velocità stimata:47
Aggiornamento del Controller.
10 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'aggiunta di una specifica stringa alla fine di uno specifico file di testo, in modo da aggiungere informazioni su un file in maniera automatica. | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe AppendStringToFileAction.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare un file.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di scrivere una stringa.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di scrivere una stringa alla fine di un file di testo.
11 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come azione la copia di uno specifico file in una specifica locazione, in modo da poter automatizzare la duplicazione di file. | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe CopyFileAction.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare un file.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare una cartella.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di copiare un file in una locazione specificata.
12 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come azione lo spostamento di un file dalla sua locazione sorgente a una destinazione specificata, in modo da poter automatizzare la gestione di file. | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe MoveFileAction
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare un file.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare una cartella.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di trasferire un file in un'allocazione specificata.
13 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'eliminazione di uno specifico file, in modo da eliminare file non più necessari. | 2 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe DeleteFileAction.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare un file.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di eliminare un file.
14 | 7 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'esecuzione di uno specifico programma esterno accompagnato da eventuali argomenti a linea di comando, in modo da automatizzare l'esecuzione e l'avvio di un programma. | 8 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe ExecuteProgramAction.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare un file.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di inserire argomenti a linea di comando.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di eseguire un programma passando degli argomenti a linea di comando.
15 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico giorno della settimana, in modo da eseguire determinate azione in base al giorno della settimana. | 2 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe DayOfWeekTrigger.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per selezionare un giorno della settimana.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di selezionare un giorno della settimana.
16 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico giorno del mese, in modo da eseguire determinate azioni in base al giorno del mese. | 2 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe DayOfMonthTrigger.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per selezionare un giorno del mese.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di selezionare un giorno della mese.
17 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come trigger una specifica data (gg/mm/aaaa), in modo da automatizzare le azioni in base al giorno dell'anno. | 2 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe DateTrigger.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per selezionare una data.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di selezionare una data.
18 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come trigger la presenza di un file con uno specifico nome in una specifica locazione, in modo da automatizzare azioni basandosi sui file. | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe ExistingFileTrigger.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di specificare il nome del file.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare una cartella.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di verificare la presenza di un file.
19 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il superamento da parte di uno specifico file di una soglia di grandezza preimpostata, in modo da monitorare automaticamente la dimensione dei file ed eseguire le azioni quando superano i limiti prefissati. | 5 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe FileSizeTrigger.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare un file.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare l'unità di misura della dimensione del file.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di scrivere una soglia.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di verificare se la dimensione del file eccede la soglia.
20 | 7 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico valore di ritorno ottenuto dall'esecuzione di un programma esterno con determinati argomenti a linea di comando, in modo da eseguire azioni in base all'esito dell'esecuzione di un programma. | 8 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe ExitStatusTrigger.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare un file.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di scrivere un valore di ritorno.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di scrivere argomenti a linea di comando.
Implementazione delle funzionalità nel Controller che consentono all'utente di verificare il valore di ritorno ottenuto dall'esecuzione di un programma esterno.