## ProductBacklog
#ID | Item | Priorità | Categoria | SP | Status | Team | Acceptance Criteria / Note
1 | Come utente, voglio creare un set di regole dove ogni regola ha un trigger e un'azione, in modo da automatizzare un compito. | 1 | User Story | 1 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Una volta cliccato sul bottone "Crea una regola" e selezionato il trigger e l'azione allora è possibile in qualsiasi momento aggiungere la regola cliccando su "Aggiungi regola" - Data una regola, quando si verifica la condizione specificata nel trigger, allora si esegue l'azione corrispondente - Dato un set di regole, quando l'utente accede all'applicazione deve poter visualizzare l'elenco di regole
2 | Come utente, voglio che l'applicazione controlli periodicamente le regole in modo da valutare automaticamente se i trigger sono attivati. | 1 | User Story | 5 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dopo che è stata aggiunta una regola, viene verificata automaticamente la condizione del trigger ogni 5 secondi
3 | Come utente, voglio specificare come trigger un particolare orario del giorno in modo che l'azione venga eseguita al tempo specificato. | 2 | User Story | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Quando l'utente accede all'applicazione e clicca su "Crea una regola" può selezionare come trigger un orario del giorno.
4 | Come utente, voglio poter selezionare un file audio per un'azione in modo che sia riprodotto quando la regola viene attivata. | 2 | User Story | 5 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Quando l'utente crea una regola, può selezionare come azione di un trigger la riproduzione di un file audio - Quando l'utente sceglie di riprodurre un audio come azione, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionarne uno presente sul suo dispositivo
5 | Come utente, voglio poter specificare un messaggio di testo per un'azione, in modo che sia mostrato quando la regola viene attivata. | 2 | User Story | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Quando l'utente crea una regola, può selezionare come azione di un trigger la comparsa di un messaggio di testo in una finestra di dialogo. - Quando l'utente sceglie di mostrare un messaggio come azione, deve digitare il testo in una casella apposita prima di cliccare su "Aggiungi regola" - Quando appare un messaggio a video dovuto all'esecuzione di un'azione per una regola, la finestra di dialogo deve esplicitamente chiusa dall'utente
6 | Come utente, voglio eliminare regole esistenti in qualsiasi momento perché non più necessarie. | 3 | User Story | 2 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Quando l'utente seleziona una regola dall'elenco e clicca su "Elimina regola", la regola viene rimossa dall'elenco.
7 | Come utente, voglio poter attivare o disattivare una regola in modo che non venga verificata la condizione ma faccia ancora parte dell'elenco delle regole. | 4 | User Story | 8 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Quando l'utente seleziona una regola attiva dall'elenco e clicca su "Disattiva regola", la regola viene disattivata e non viene più verificata la condizione ad essa relativa - Quando l'utente seleziona una regola disattivata e clicca su "Attiva regola", la regola viene attivata e viene nuovamente verificata la regola ad essa relativa
8 | Come utente, voglio che le regole siano salvate su un file in modo da non perderle al riavvio dell'applicazione. | 3 | User Story | 8 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Quando viene fatto un inserimento, una cancellazione, un'attivazione o una disattivazione di una regola dall'elenco, viene salvato su un file lo stato attuale delle regole - Quando l'applicazione viene avviata, viene ripristinato il suo stato precedente importando l'elenco delle regole da un file
9 | Come utente, voglio poter specificare se la regola può essere eseguita una sola volta quando il trigger è verificato oppure se si deve nuovamente verificare la condizione dopo un intervallo di tempo specificato in giorni, ore e minuti, in modo da avere una gestione più flessibile. | 5 | User Story | 13 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Quando l'utente clicca su "Crea una nuova regola" deve specificare se, quando di verifica una condizione, la regola deve essere eseguita una sola volta o dopo un intervallo di tempo specificato - Se l'utente sceglie di creare una regola che si attivi più volte, allora deve specificare l'intervallo di tempo in un'apposita casella
10 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'aggiunta di una specifica stringa alla fine di uno specifico file di testo, in modo da apportare modifiche ai file in modo automatico. | 6 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
11 | Come utente, voglio poter impostare come azione la copia di uno specifico file in una specifica locazione, in modo da poter automatizzare la gestione di file. | 6 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
12 | Come utente, voglio poter impostare come azione lo spostamento di un file dalla sua locazione sorgente a una specifica di destinazione, in modo da poter automatizzare la gestione di file. | 6 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
13 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'eliminazione di uno specifico file, in modo da eliminare file non più necessari. | 6 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
14 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'esecuzione di uno specifico programma esterno accompagnato da eventuali argomenti a linea di comando, in modo da automatizzare l'esecuzione e l'avvio di un programma. | 7 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
15 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico giorno della settimana, in modo da eseguire determinate azione in base al giorno della settimana. | 6 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
16 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico giorno del mese, in modo da eseguire determinate azioni in base al giorno del mese. | 6 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
17 | Come utente, voglio poter impostare come trigger una specifica data (gg/mm/aaaa), in modo da automatizzare le azioni in base al giorno dell'anno. | 6 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
18 | Come utente, voglio poter impostare come trigger la presenza di un file con uno specifico nome in una specifica locazione, in modo da automatizzare azioni basandosi sui file. | 6 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
19 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il superamento da parte di uno specifico file di una soglia di grandezza preimpostata, in modo da eseguire azioni in caso di file con dimensioni eccessive. | 6 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
20 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico valore di ritorno ottenuto dall'esecuzione di un programma esterno con determinati argomenti a linea di comando, in modo da eseguire azioni in base all'esito di un programma. | 7 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
21 | Come utente, voglio poter impostare come azione una sequenza di azioni, la quale può contenere azioni elementari o altre sequenze, in modo da raggruppare azioni attivate dal medesimo trigger in un'unica regola. | 8 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
22 | Come utente, voglio poter impostare come trigger un'espressione composta da uno o più trigger nella quale compaiono gli operatori logici AND, OR e NOT, in modo da poter specificare condizioni più complesse e articolate. | 8 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
23 | Come utente, voglio poter definire dei contatori con un proprio nome e un valore intero preimpostato, in modo da tenere traccia di determinati valori di interesse. | 9 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
24 | Come utente, voglio poter visualizzare e modificare il valore dei contatori già creati, in modo da gestire più agevolmente i valori dei contatori. | 9 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
25 | Come utente, voglio poter impostare come azione la modifica di un valore di uno specifico contatore a un determinato valore, in modo da poter operare automaticamente sui contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
26 | Come utente, voglio, come azione, poter sommare un determinato valore a quello di un contatore già esistente, in modo da poter operare automaticamente sui contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
27 | Come utente, voglio, come azione, poter sommare il valore di uno specifico contatore a quello di un altro contatore, in modo da poter operare in maniera automatica sui contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
28 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il confronto tra il valore di un contatore e uno specifico valore intero, in modo da eseguire azioni in base allo stato dei contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
29 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il confronto tra i valori di due contatori specifici, in modo da eseguire azioni in base allo stato dei contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
30 | Come utente, voglio poter utilizzare il valore di uno specifico contatore come variabile all'interno delle azioni che operano con le stringhe, in modo da rendere dinamico il testo generato da un'azione. | 11 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION

## SprintBacklog
#ID | Priorità | Item | SP | Status | Team
1 | 1 | Come utente, voglio creare un set di regole dove ogni regola ha un trigger e un'azione, in modo da automatizzare un compito. | 1 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | Velocità stimata: 48
Realizzazione dell'interfaccia grafica in FXML secondo il prototipo.
Realizzazione dello scheletro del Controller e dell'Applicazione.
Creazione della classe Rule.
Realizzazione di un'interfaccia per i trigger.
Realizzazione di un'interfaccia per le azioni.
Implementazione della logica necessaria per eseguire le azioni associate alla regola quando il trigger viene attivato.
2 | 1 | Come utente, voglio che l'applicazione controlli periodicamente le regole in modo da valutare automaticamente se i trigger sono attivati. | 5 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe RulesChecker, che gestisce periodicamente il controllo delle regole.
Aggiornamento del Controller per l'aggiunta di questa funzionalità.
3 | 2 | Come utente, voglio specificare come trigger un particolare orario del giorno in modo che l'azione venga eseguita al tempo specificato. | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe TimeOfDayTrigger.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica.
Implementazione delle funzionalità che consentono all'utente di scegliere un orario come trigger.
4 | 2 | Come utente, voglio poter selezionare un file audio per un'azione in modo che sia riprodotto quando la regola viene attivata. | 5 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe PlayAudioAction.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare un file audio.
Implementazione delle funzionalità che consentono all'utente di scegliere il file audio da riprodurre come azione.
5 | 2 | Come utente, voglio poter specificare un messaggio di testo per un'azione, in modo che sia mostrato quando la regola viene attivata. | 3 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Creazione della classe ShowMessageAction.
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di digitare un testo in fase di creazione di una regola.
Implementazione delle funzionalità che consentono all'utente di scegliere come azione la comparsa del messaggio.
Implementazione della finestra di dialogo.
6 | 3 | Come utente, voglio eliminare regole esistenti in qualsiasi momento perché non più necessarie. | 2 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Aggiunta del bottone che consente di eliminare una regola.
Aggiornamento del Controller.
7 | 4 | Come utente, voglio poter attivare o disattivare una regola in modo che non venga verificata la condizione ma faccia ancora parte dell'elenco delle regole. | 8 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Consentire tramite tasto destro di attivare o disattivare una regola.
Realizzare una tabella che contenga tutte le regole attive.
Realizzare una tabella che contenga tutte le regole disattive.
Implementare le funzionalità per la gestione dell'attivazione/disattivazione delle regole.
8 | 3 | Come utente, voglio che le regole siano salvate su un file in modo da non perderle al riavvio dell'applicazione. | 8 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Realizzazione di un Service per il salvataggio delle regole su un file.
Aggiungere nel controller la funzione di importazione delle regole dal file al riavvio dell'applicazione.
9 | 5 | Come utente, voglio poter specificare se la regola può essere eseguita una sola volta quando il trigger è verificato oppure se si deve nuovamente verificare la condizione dopo un intervallo di tempo specificato in giorni, ore e minuti, in modo da avere una gestione più flessibile. | 13 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Consentire all'utente di scegliere se una regola sia ripetibile o meno.
Consentire all'utente di definire uno sleepingPeriod nel caso in cui l'attivazione della regola sia ripetibile.
Aggiornamento della classe Rule.
Aggiornamento del Controller.