## ProductBacklog
#ID | Item | Priorità | Categoria | SP | Status | Team | Acceptance Criteria / Note
1 | Come utente, voglio creare un set di regole dove ogni regola ha un trigger e un'azione, in modo da automatizzare un compito. | 1 | User Story | 3 | DONE | Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente ha cliccato sul bottone "Crea una regola" , quando seleziona il trigger e l'azione, allora può in qualsiasi momento aggiungere la regola cliccando su "Aggiungi regola". - Data una regola, quando si verifica la condizione specificata nel trigger, allora si esegue l'azione corrispondente. - Dato un set di regole, quando l'utente accede all'applicazione, allora può visualizzare l'elenco di regole
2 | Come utente, voglio che l'applicazione controlli periodicamente le regole ogni 5 secondi in modo da valutare automaticamente se i trigger sono attivati. | 1 | User Story | 5 | DONE | Alessandro Marchesano | - Dato che l'utente crea le regole, quando clicca su "Add Rule", allora esse vengono valutate automaticamente.
3 | Come utente, voglio specificare come trigger un particolare orario del giorno in modo che l'azione venga eseguita al tempo specificato. | 2 | User Story | 3 | DONE | Amos Tecce | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger TimeOfDay, allora può selezionare un orario del giorno.
4 | Come utente, voglio poter selezionare un file audio per un'azione in modo che sia riprodotto quando la regola viene attivata. | 2 | User Story | 5 | DONE | Valentina Micera Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente crea una regola, quando clicca su "Create a Rule", può selezionare come azione di un trigger la riproduzione di un file audio - Dato che l'utente seleziona un'azione, quando sceglie di riprodurre un audio, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionarne uno presente sul suo dispositivo
5 | Come utente, voglio poter specificare un messaggio di testo per un'azione, in modo che sia mostrato quando la regola viene attivata. | 2 | User Story | 3 | DONE | Alessandro Marchesano Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente crea una regola, quando seleziona come azione di un trigger la comparsa di un messaggio di testo, allora compare una finestra di dialogo che mostra il messaggio. - Dato che l'utente sceglie di mostrare un messaggio, quando seleziona l'azione ShowMessage, allora deve digitare il testo in una casella apposita prima di cliccare su "Aggiungi regola". - Dato che l'utente ha impostato come azione di una regola "ShowMessage", quando il messaggio appare a video, allora la finestra di dialogo deve essere esplicitamente chiusa dall'utente
6 | Come utente, voglio eliminare regole esistenti in qualsiasi momento perché non più necessarie. | 3 | User Story | 1 | DONE | Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente visualizza la tabella delle regole, quando l'utente seleziona una regola dall'elenco e clicca su "Elimina regola", allora la regola viene rimossa dall'elenco.
7 | Come utente, voglio poter attivare o disattivare una regola in modo che non venga verificata la condizione ma faccia ancora parte dell'elenco delle regole. | 4 | User Story | 8 | DONE | Amos Tecce Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente visualizza la tabella delle regole, quando l'utente seleziona una regola attiva dall'elenco e clicca su "Disattiva regola", allora la regola viene disattivata e non viene più verificata la condizione ad essa relativa. - Dato che l'utente visualizza la tabella delle regole, quando l'utente seleziona una regola disattivata e clicca su "Attiva regola", allora la regola viene attivata e viene nuovamente verificata la regola ad essa relativa.
8 | Come utente, voglio che le regole siano salvate su un file in modo da non perderle al riavvio dell'applicazione. | 3 | User Story | 8 | DONE | Valentina Micera | - Dato l'elenco delle regole, quando viene fatto un inserimento, una cancellazione, un'attivazione o una disattivazione di una regola dall'elenco, allora viene salvato su un file lo stato attuale delle regole. - Dato che l'utente aveva creato delle regole in precedenza, quando l'applicazione viene avviata, allora viene ripristinato il suo stato precedente importando l'elenco delle regole da un file.
9 | Come utente, voglio poter specificare se la regola può essere eseguita una sola volta quando il trigger è verificato oppure se si deve nuovamente verificare la condizione dopo un intervallo di tempo specificato in giorni, ore e minuti, in modo da avere una gestione più flessibile. | 5 | User Story | 13 | DONE | Alessandro Marchesano Raffaele Sbardella | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando clicca su "Create a Rule", allora deve specificare se, quando si verifica la condizione, la regola deve essere eseguita una sola volta o dopo un intervallo di tempo specificato. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando vuole che sia ripetibile, allora deve specificare l'intervallo di tempo in un'apposita casella.
10 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'aggiunta di una specifica stringa alla fine di uno specifico file di testo, in modo da aggiungere informazioni su un file in maniera automatica. | 6 | User Story | 3 | DONE | Valentina Micera | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione AppendStringToFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione AppendStringToFile, allora deve specificare in una casella apposita la stringa da aggiungere alla fine del file selezionato.
11 | Come utente, voglio poter impostare come azione la copia di uno specifico file in una specifica locazione, in modo da poter automatizzare la duplicazione di file. | 6 | User Story | 3 | DONE | Valentina Micera | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione CopyFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione CopyFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare una cartella dove sarà effettuata la copia del file selezionato.
12 | Come utente, voglio poter impostare come azione lo spostamento di un file dalla sua locazione sorgente a una destinazione specificata, in modo da poter automatizzare la gestione di file. | 6 | User Story | 3 | DONE | Valentina Micera | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione MoveFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione MoveFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare una cartella dove sarà trasferito il file selezionato.
13 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'eliminazione di uno specifico file, in modo da eliminare file non più necessari. | 6 | User Story | 2 | DONE | Valentina Micera | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione DeleteFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo.
14 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'esecuzione di uno specifico programma esterno accompagnato da eventuali argomenti a linea di comando, in modo da automatizzare l'esecuzione e l'avvio di un programma. | 7 | User Story | 8 | DONE | Amos Tecce Alessandro Marchesano | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione ExecuteProgram, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona come azione ExecuteProgram, allora deve specificare in un'apposita casella gli argomenti a linea di comando.
15 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico giorno della settimana, in modo da eseguire determinate azione in base al giorno della settimana. | 6 | User Story | 2 | DONE | Amos Tecce Raffele Sbardella | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger DayOfWeek, allora può selezionare un giorno della settimana da un'apposita lista.
16 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico giorno del mese, in modo da eseguire determinate azioni in base al giorno del mese. | 6 | User Story | 2 | DONE | Amos Tecce Raffele Sbardella | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger DayOfMonth, allora può selezionare un giorno del mese da un'apposita lista.
17 | Come utente, voglio poter impostare come trigger una specifica data (gg/mm/aaaa), in modo da automatizzare le azioni in base al giorno dell'anno. | 6 | User Story | 2 | DONE | Amos Tecce Raffele Sbardella | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger Date, allora può selezionare una data tramite DatePicker.
18 | Come utente, voglio poter impostare come trigger la presenza di un file con uno specifico nome in una specifica locazione, in modo da automatizzare azioni basandosi sui file. | 6 | User Story | 3 | DONE | Amos Tecce | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger ExistingFile, allora deve specificare il nome del file in un'apposita casella. -Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger ExistingFile, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare una cartella in cui controllare se il file è presente.
19 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il superamento da parte di uno specifico file di una soglia di grandezza preimpostata, in modo da eseguire azioni in caso di file con dimensioni eccessive. | 6 | User Story | 5 | DONE | Amos Tecce Raffele Sbardella | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger FileSize, allora deve specificare la soglia in un'apposita casella. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger FileSize, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. '- Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger FileSize, allora deve selezionare l'unità di misura della soglia da un'apposita lista.
20 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico valore di ritorno ottenuto dall'esecuzione di un programma esterno con determinati argomenti a linea di comando, in modo da eseguire azioni in base all'esito di un programma. | 7 | User Story | 8 | DONE | Amos Tecce Alessandro Marchesano | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger ExitStatus, allora deve specificare il valore di ritorno in un'apposita casella. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger ExitStatus, allora viene aperta una finestra che gli consente di selezionare un file presente sul suo dispositivo. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando seleziona il trigger ExitStatus, allora deve specificare in un'apposita casella gli argomenti a linea di comando.
21 | Come utente, voglio poter impostare come azione una sequenza di azioni composta da azioni elementari o altre sequenze, in modo da raggruppare azioni attivate dal medesimo trigger in un'unica regola. | 8 | User Story | 13 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando visualizza la schermata di creazione delle azioni, allora può visualizzare un'opzione che gli consente di selezionare come azione una sequenza di azioni. - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando visualizza la schermata di creazione delle azioni, allora può visualizzare un'opzione che gli consente di eliminare un' azione presente all'interno della sequenza. - Dato che l'utente ha creato una regola con una sequenza di azioni, quando si attiva il trigger associato allora devono essere eseguite tutte le azioni contenute nella sequenza. - Dato che l'utente ha creato una regola con una sequenza di azioni, quando visualizza la lista delle regole, allora visualizza la sequenza di azioni precedentemente creata. - Dato che un utente ha creato una regola contenente una sequenza di azioni, quando riavvia l'applicazione, allora deve poter visualizzare la sequenza di azioni precedentemente creata.
22 | Come utente, voglio poter impostare come trigger un'espressione composta da uno o più trigger nella quale compaiono gli operatori logici AND, OR e NOT, in modo da poter specificare condizioni più complesse e articolate. | 8 | User Story | 34 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | - Dato che l'utente vuole creare una regola, quando visualizza la schermata di creazione dei trigger, allora può visualizzare un'opzione che gli consente di creare un trigger composto. - Dato che l'utente vuole creare una regola con un trigger composto, quando seleziona due trigger (elementari o composti), allora può combinarli tramite gli operatori logici AND e OR. - Dato che l'utente vuole creare una regola con un trigger (elementare o composto), quando si trova nella schermata di creazione dei trigger, allora può selezionare un'opzione che gli consente di negare il trigger. - Dato che l'utente ha creato una regola con un trigger composto, quando visualizza la lista delle regole, allora visualizza la combinazione del trigger precedentemente creata. - Dato che un utente ha creato una regola contenente un trigger composto, quando riavvia l'applicazione, allora deve poter visualizzare il trigger composto precedentemente creato.
23 | Come utente, voglio poter definire dei contatori con un proprio nome e un valore intero preimpostato, in modo da tenere traccia di determinati valori di interesse. | 9 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
24 | Come utente, voglio poter visualizzare e modificare il valore dei contatori già creati, in modo da gestire più agevolmente i valori dei contatori. | 9 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
25 | Come utente, voglio poter impostare come azione la modifica di un valore di uno specifico contatore a un determinato valore, in modo da poter operare automaticamente sui contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
26 | Come utente, voglio, come azione, poter sommare un determinato valore a quello di un contatore già esistente, in modo da poter operare automaticamente sui contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
27 | Come utente, voglio, come azione, poter sommare il valore di uno specifico contatore a quello di un altro contatore, in modo da poter operare in maniera automatica sui contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
28 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il confronto tra il valore di un contatore e uno specifico valore intero, in modo da eseguire azioni in base allo stato dei contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
29 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il confronto tra i valori di due contatori specifici, in modo da eseguire azioni in base allo stato dei contatori. | 10 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION
30 | Come utente, voglio poter utilizzare il valore di uno specifico contatore come variabile all'interno delle azioni che operano con le stringhe, in modo da rendere dinamico il testo generato da un'azione. | 11 | User Story |  | WAITING FOR ESTIMATION

## FirstSprintBacklog
#ID | Priorità | Item | SP | Status | Team
1 | 1 | Come utente, voglio creare un set di regole dove ogni regola ha un trigger e un'azione, in modo da automatizzare un compito. | 3 | DONE |  | Velocità stimata: 49
|  | Realizzazione dell'interfaccia grafica in FXML secondo il prototipo. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Realizzazione dello scheletro del Controller e dell'Applicazione. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Creazione della classe Rule. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Realizzazione di un'interfaccia per i trigger. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Realizzazione di un'interfaccia per le azioni. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Implementazione della logica necessaria per eseguire le azioni associate alla regola quando il trigger viene attivato. |  |  | Raffaele Sbardella
2 | 1 | Come utente, voglio che l'applicazione controlli periodicamente le regole in modo da valutare automaticamente se i trigger sono attivati. | 5 | DONE
|  | Creazione della classe RulesChecker, che gestisce periodicamente il controllo delle regole. |  |  | Alessandro Marchesano
|  | Aggiornamento del Controller per l'aggiunta di questa funzionalità. |  |  | Alessandro Marchesano
3 | 2 | Come utente, voglio specificare come trigger un particolare orario del giorno in modo che l'azione venga eseguita al tempo specificato. | 3 | DONE
|  | Creazione della classe TimeOfDayTrigger. |  |  | Amos Tecce
|  | Aggiornamento dell'interfaccia grafica. |  |  | Amos Tecce
|  | Implementazione delle funzionalità che consentono all'utente di scegliere un orario come trigger. |  |  | Amos Tecce
4 | 2 | Come utente, voglio poter selezionare un file audio per un'azione in modo che sia riprodotto quando la regola viene attivata. | 5 | DONE
|  | Creazione della classe PlayAudioAction. |  |  | Valentina Micera
|  | Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di selezionare un file audio. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Implementazione delle funzionalità che consentono all'utente di scegliere il file audio da riprodurre come azione. |  |  | Valentina Micera
5 | 2 | Come utente, voglio poter specificare un messaggio di testo per un'azione, in modo che sia mostrato quando la regola viene attivata. | 3 | DONE
|  | Creazione della classe ShowMessageAction. |  |  | Alessandro Marchesano
|  | Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire all'utente di digitare un testo in fase di creazione di una regola. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Implementazione delle funzionalità che consentono all'utente di scegliere come azione la comparsa del messaggio. |  |  | Alessandro Marchesano
|  | Implementazione della finestra di dialogo. |  |  | Alessandro Marchesano
6 | 3 | Come utente, voglio eliminare regole esistenti in qualsiasi momento perché non più necessarie. | 1 | DONE
|  | Aggiunta del bottone che consente di eliminare una regola. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Raffaele Sbardella
7 | 4 | Come utente, voglio poter attivare o disattivare una regola in modo che non venga verificata la condizione ma faccia ancora parte dell'elenco delle regole. | 8 | DONE
|  | Realizzare una tabella che contenga tutte le regole attive. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Realizzare una tabella che contenga tutte le regole disattive. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Implementare le funzionalità per la gestione dell'attivazione/disattivazione delle regole. |  |  | Amos Tecce
|  | Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire l'attivazione/disattivazione delle regole tramite tasto destro. |  |  | Amos Tecce
8 | 3 | Come utente, voglio che le regole siano salvate su un file in modo da non perderle al riavvio dell'applicazione. | 8 | DONE
|  | Realizzazione di un Service per il salvataggio delle regole su un file. |  |  | Valentina Micera
|  | Aggiungere nel controller la funzione di importazione delle regole dal file al riavvio dell'applicazione. |  |  | Valentina Micera
9 | 5 | Come utente, voglio poter specificare se la regola può essere eseguita una sola volta quando il trigger è verificato oppure se si deve nuovamente verificare la condizione dopo un intervallo di tempo specificato in giorni, ore e minuti, in modo da avere una gestione più flessibile. | 13 | WAITING FOR DEVELOPMENT
|  | Consentire all'utente di scegliere se una regola sia ripetibile o meno. |  | DONE | Raffaele Sbardella
|  | Consentire all'utente di definire uno sleepingPeriod nel caso in cui l'attivazione della regola sia ripetibile. |  | DONE | Raffaele Sbardella
|  | Aggiornamento della classe Rule. |  | DONE | Alessandro Marchesano
|  | Aggiornamento del Controller. |  | IN PROGRESS | Raffaele Sbardella

## SecondSprintBacklog
#ID | Priorità | Item | SP | Status | Team
9 | 5 | Come utente, voglio poter specificare se la regola può essere eseguita una sola volta quando il trigger è verificato oppure se si deve nuovamente verificare la condizione dopo un intervallo di tempo specificato in giorni, ore e minuti, in modo da avere una gestione più flessibile. | 13 (6 rimanenti) | DONE |  | Velocità stimata:47
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Raffaele Sbardella Alessandro Marchesano
10 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'aggiunta di una specifica stringa alla fine di uno specifico file di testo, in modo da aggiungere informazioni su un file in maniera automatica. | 3 | DONE
|  | Creazione della classe AppendStringToFileAction. |  |  | Valentina Micera
|  | Aggiornamento del controller. |  |  | Valentina Micera
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione. |  |  | Valentina Micera
11 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come azione la copia di uno specifico file in una specifica locazione, in modo da poter automatizzare la duplicazione di file. | 3 | DONE
|  | Creazione della classe CopyFileAction. |  |  | Valentina Micera
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione |  |  | Valentina Micera
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Valentina Micera
12 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come azione lo spostamento di un file dalla sua locazione sorgente a una destinazione specificata, in modo da poter automatizzare la gestione di file. | 3 | DONE
|  | Creazione della classe MoveFileAction |  |  | Valentina Micera
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Valentina Micera
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione |  |  | Valentina Micera
13 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'eliminazione di uno specifico file, in modo da eliminare file non più necessari. | 2 | DONE
|  | Creazione della classe DeleteFileAction. |  |  | Valentina Micera
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione |  |  | Valentina Micera
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Valentina Micera
14 | 7 | Come utente, voglio poter impostare come azione l'esecuzione di uno specifico programma esterno accompagnato da eventuali argomenti a linea di comando, in modo da automatizzare l'esecuzione e l'avvio di un programma. | 8 | DONE
|  | Creazione della classe ExecuteProgramAction. |  |  | Amos Tecce Alessandro Marchesano
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Amos Tecce Alessandro Marchesano
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione |  |  | Amos Tecce Alessandro Marchesano
15 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico giorno della settimana, in modo da eseguire determinate azione in base al giorno della settimana. | 2 | DONE
|  | Creazione della classe DayOfWeekTrigger. |  |  | Amos Tecce
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Raffaele Sbardella
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione |  |  | Raffele Sbardella
16 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico giorno del mese, in modo da eseguire determinate azioni in base al giorno del mese. | 2 | DONE
|  | Creazione della classe DayOfMonthTrigger. |  |  | Amos Tecce
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Amos Tecce Raffele Sbardella
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione |  |  | Amos Tecce
17 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come trigger una specifica data (gg/mm/aaaa), in modo da automatizzare le azioni in base al giorno dell'anno. | 2 | DONE
|  | Creazione della classe DateTrigger. |  |  | Amos Tecce
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Amos Tecce Raffele Sbardella
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione |  |  | Amos Tecce
18 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come trigger la presenza di un file con uno specifico nome in una specifica locazione, in modo da automatizzare azioni basandosi sui file. | 3 | DONE
|  | Creazione della classe ExistingFileTrigger. |  |  | Amos Tecce
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Amos Tecce
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione |  |  | Amos Tecce
19 | 6 | Come utente, voglio poter impostare come trigger il superamento da parte di uno specifico file di una soglia di grandezza preimpostata, in modo da monitorare automaticamente la dimensione dei file ed eseguire le azioni quando superano i limiti prefissati. | 5 | DONE
|  | Creazione della classe FileSizeTrigger. |  |  | Amos Tecce
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Raffele Sbardella
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione |  |  | Raffele Sbardella
20 | 7 | Come utente, voglio poter impostare come trigger uno specifico valore di ritorno ottenuto dall'esecuzione di un programma esterno con determinati argomenti a linea di comando, in modo da eseguire azioni in base all'esito dell'esecuzione di un programma. | 8 | DONE
|  | Creazione della classe ExitStatusTrigger. |  |  | Amos Tecce Alessandro Marchesano
|  | Aggiornamento del Controller. |  |  | Amos Tecce Alessandro Marchesano
|  | Creazione dell'handler per l'aggiornamento dell'interfaccia grafica e implementazione delle funzionalità relative a quest'azione |  |  | Amos Tecce Alessandro Marchesano

## ThirdSprintBacklog
#ID | Priorità | Item | SP | Status | Team
21 | 8 | Come utente, voglio poter impostare come azione una sequenza di azioni, la quale può contenere azioni elementari o altre sequenze, in modo da raggruppare azioni attivate dal medesimo trigger in un'unica regola. | 13 | WAITING FOR DEVELOPMENT |  | Velocità stimata: 47
Aggiornamento della classe Rule
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire di creare una sequenza di azioni
Implementazione del salvataggio per sequenze di azioni
Implementazione delle funzionalità per consentire di eseguire come azione una sequenza di azioni
22 | 8 | Come utente, voglio poter impostare come trigger un'espressione composta da uno o più trigger nella quale compaiono gli operatori logici AND, OR e NOT, in modo da poter specificare condizioni più complesse e articolate. | 34 | WAITING FOR DEVELOPMENT
Implementazione del pattern Composite per la gestione dei trigger compositi
Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire di creare trigger compositi
Implementazione del salvataggio per composizioni di trigger
Implementazioni delle funzionalità per consentire di verificare trigger compositi

## Burndown Chart
| Time |  | Story Points
Sprint | Dates | Day | Planned | Actual
1 | 2023-11-20 | Mon | 137 | 137
1 | 2023-11-21 | Tue | 129 | 137
1 | 2023-11-22 | Wed | 122 | 131
1 | 2023-11-23 | Thurs | 111 | 121
1 | 2023-11-24 | Fri | 104 | 117
1 | 2023-11-25 | Sat | 96 | 107
1 | 2023-11-26 | Sun | 88 | 94
2 | 2023-11-27 | Mon | 81 | 91
2 | 2023-11-28 | Tue | 74 | 89
2 | 2023-11-29 | Wed | 70 | 84
2 | 2023-11-30 | Thurs | 62 | 76
2 | 2023-12-01 | Fri | 55 | 69
2 | 2023-12-02 | Sat | 48 | 53
2 | 2023-12-03 | Sun | 35 | 37